## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Perder um integrante da equipe | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Reavaliar e redistribuir préviamente todas as tarefas deste integrante para o grupo
2 | Dificuldade de comunicação entre integrantes da equipe | 1 | 1 | 1 | Evitar | Discutir e sugerir possiveis soluções para cada tarefas, sempre ouvindo todos
3 | Falta de comprometimento com as entregas do Projeto | 1 | 1 | 1 | Evitar | Compreender a raíz da desmotivação do integrante, Incentivando-o e sendo claro sobre toda a jornada.
4 | Expiração do tempo de entregas | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Quebrar as Sprints em dois ou três menores para adiantamento das tarefas e recuperação do fôlego
5 | Mudança na estrutura física da loja cliente, como dividir setores préviamente definidos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Replanejamento da instalação física dos sensores em pontos estratégicos
6 | Ferramenta nova | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Reunião de alinhamento para compreensão geral da nova ferramenta
7 | Integração com outras ferramentas | 1 | 2 | 2 | Evitar | Utilização de ferramentas compatíveis previamente testadas em protótipos
8 | Usuário resistente à mudanças | 1 | 1 | 1 | Evitar | Deixar claro no escopo que o projeto é adaptável e deve sofrer algumas alterações até seu resultado