## DataFound - BACKLOG
DataFound - BACKLOG
Requisito | Descrição | Classificação | Peso | Prioridade | SPRINT
Projetos atualizado no GitHub | Atualização constante do projeto no Github da Datafound. | Importante | 3 | 10 | SPX
Planilha de Riscos do Projeto | Planilha que prevê a probabilidade de riscos e seus impactos durante o desenvolvimento até a entrega do projeto íntrego. | Importante | 13 | 12 | SP4
Pagina Institucional - Local | Página inicial em HTML e CSS da Datafound como apresentação da empresa, sendo o primeiro contato com o cliente. | Essencial | 21 | 3 | SP1
Página Estática: Dashboard - Local | Página estática em HTML e CSS, com os painéis com os gráficos dos dados do cliente usando API ChartJS dos sensores. | Essencial | 8 | 6 | SP2
Página Estática: Cadastro - Local | Página para se tornar um cliente preenchendo um formulário. | Essencial | 8 | 5 | SP2
Página Estática: Login - Local | Página para o usuário previamente cadastrado entrar em sua conta para acessar seus dados. | Essencial | 8 | 4 | SP1
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Diagrama de apresentação da solução que a Datafound trás para seu cliente. | Importante | 13 | 8 | SP2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Gestão do projeto realizada no Microsoft Planner, contendo Product BackLog, Sprints Backlog e demais tarefas necessárias. | Importante | 3 | 1 | SP1
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Diagrama de relacionamento de tabelas do banco de dados fiél ao sistema utilizado. | Essencial | 21 | 7 | SP2
Script de criação do Banco | Script onde ficará os comandos para a criação do banco de dados, criação de tabelas, inserção de dados e também listagem desses dados, refletido pela modelagem lógica. | Essencial | 13 | 9 | SP3
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Definição e manipulação os dados capturados pelos sensores, que serão enviados para nosso Local Site, integrados com a API ChartJS. | Essencial | 21 | 2 | SP3
Especificação do Analytics / Métricas | Definição de métricas e indicadores necessários para análise dos gráficos em nosso dashboard. | Importante | 3 | 11 | SP4
API Mapa Google no Site | Inserir um mapa na pagina do site com a localização da empresa, utilizando API do Google Maps. | Desejável | 3 | 13 | SPX
Manual de Instalação | Definição de métricas e indicadores necessários para análise dos gráficos em nosso dashboard. | Importante | 3 | 11 | SP4
Doc. Final do Projeto - Completo | Atualização final da Documentação do projeto, conforme a Sprint 3 | Essencial | 8 | 22 | SP8
PPT da Apresentação do Projeto – “Impecável” | Slide Atualizado com o novo Product Backlog | Essencial | 13 | 21 | SP7
Site Institucional – versão final, publicada na nuvem | Site hospedado na Azure Nuvem da Microsoft | Essencial | 8 | 14 | SP5
Cadastro, Login e Dashboard, conectado com BD na nuvem | Site em Nuvem e Conectado com o Banco de Dados em MySQL Server | Essencial | 8 | 15 | SP5
Fluxograma do Processo de Atendimento do Suporte | Desenho lógico do passo a passo do procedimento de Atendimento Suporte | Essencial | 13 | 19 | SP6
Ferramenta de Help Desk configurada e integrada à solução | Redirecionamento para o Atendimento Online linkada no Site Institucional | Essencial | 21 | 18 | SP6
Modelagem Lógica (Final) | Atualização da Modelagem Lógica préviamente criada | Essencial | 3 | 17 | SP6
Tabelas criadas no Azure (Nuvem) | Tabelas préviamente criadas realocadas para a Nuvem Azure | Essencial | 3 | 16 | SP5
Teste Integrado do Analytics (Alertas) | Alertas e Analytics para notificação do usuário | Essencial | 21 | 20 | SP7
Grupo 6 - Sprint 2 |  | TOTAL | 135
Matheus Leone Silva |  | SP1 | 35
Leonardo Brito de Oliveira |  | SP2 | 32
Samuel de Oliveira Pereira |  | SP3 | 37
Rebeca Lia Taborda Serafim |  | SP4 | 32
Matheus Fernandes Rodrigues |  | MÉDIA | 33.75
Vitor de Souza Paiva